**Отчет о выполнении плана реализации**

**Инвестиционной стратегии Еврейской автономной области на период до 2025 года**

по итогам 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол-нения (годы) | Ответственные  исполнители, соисполнители | Результат (ход реализации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Улучшение инвестиционного климата, устранение административных барьеров | | | | |
| 1.1 | Реализация мероприятий государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2014 – 2020 годы | 2014 – 2018 | Управление экономики правительства Еврейской автономной области | Государственная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2014 – 2020 годы реализуется посредством реализации мероприятий трех подпрограмм:  1. «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области»;  2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области»;  3. «Развитие туризма в Еврейской автономной области»  В 2018 году общий объем финансирования государственной программы составил 23968,579 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 9260,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 14708,579 тыс. рублей.  **Подпрограмма «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2014 – 2020 годы.**  В 2018 году степень соответствия запланированного уровня затрат по подпрограмме составила 98,2 % (предусмотрено – 13908,7 тыс. рублей, кассовое исполнение – 13656,12 тыс. рублей, кредиторская задолженность – отсутствует).  Степень выполнения запланированных мероприятий подпрограммы составляет 100,0 % или в соответствии с интегральной оценкой 1,0. Все мероприятия выполнены полностью, в установленные сроки.  Информация о результатах реализации подпрограмм «Развитие малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области» и «Развитие туризма в Еврейской автономной области» на 2014 – 2020 годы изложены в п.п. 5.1 и 6.4 настоящего отчета |
| 1.2 | Разработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, направленных на создание комфортных условий для реализации инвестиционных проектов, защиту прав инвесторов, снижение административной и финансовой нагрузки на инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Еврейской автономной области | 2015 – 2025 | Органы исполнительной власти, формируемые правительством Еврейской автономной области | В 2018 году по результатам мониторинга действующих нормативных правовых актов в сфере защиты и поддержки инвесторов в Еврейской автономной области, разработаны следующие новые нормативные правовые акты области:  - закон ЕАО от 25.10.2018 № 302-ОЗ «О внесении изменений в статью 7 закона ЕАО «О правительстве Еврейской автономной области»;  - постановление правительства ЕАО от 05.09.2018 № 336-пп «Об утверждении Порядка взаимодействия при разработке и рассмотрении предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства»;  - [постановление правительства ЕАО от 29.12.2018 № 530-пп «Об утверждении государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 - 2025 годы»](http://npa.eao.ru/law?d&nd=642241217&prevDoc=642241217&spack=000LogLength%3D93840%26LogNumDoc%3D642236386%26listid%3D010000000000%26listpos%3D0%26lsz%3D1%26nd%3D642236386%26nh%3D3%26);  - постановление правительства ЕАО от 11.12.2018 № 448-пп  «О некоторых вопросах реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;  - постановление правительства ЕАО от 26.12.2018 № 507-пп «О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 29.01.2008 № 16-пп «О проведении проверки эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета»  - [распоряжение правительства ЕАО от 22.06.2018 № 209-рп «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области»;](http://npa.eao.ru/law?d&nd=642239636&prevDoc=642239636&spack=011barod%3Dx%5C121;y%5C17%26intelsearch%3D%D0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%C5%E2%F0%E5%E9%F1%EA%EE%E9+%E0%E2%F2%EE%ED%EE%EC%ED%EE%E9+%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8+%EE%F2+22.06.2018+%B9+209-%F0%EF%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D5%26w%3D0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10%26whereselect%3D-1%26&c=N+209-%D0%CF+22.6.2018+209-%D0%CF+%D0%C0%D1%CF%CE%D0%DF%C6%C5%CD%C8%C5+%CF%D0%C0%C2%C8%D2%C5%CB%DC%D1%D2%C2%C0+%C0%C2%D2%CE%CD%CE%CC%CD%CE%C9+%C5%C2%D0%C5%C9%D1%CA%CE%C9+%CE%C1%CB%C0%D1%D2%C8#I0)  - распоряжение правительства ЕАО от 15.08.2018 № 262-рп  «О внесении изменений в распоряжение правительства Еврейской автономной области от 11.07.2017 № 187-рп «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации в Еврейской автономной области»;  - [распоряжение правительства ЕАО от 16.11.2018 № 382-рп «Об утверждении ключевых показателей развития конкуренции в Еврейской автономной области»](http://npa.eao.ru/law?d&nd=642240732&prevDoc=642240732&spack=011barod%3Dx%5C118;y%5C16%26intelsearch%3D%D0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%C5%E2%F0%E5%E9%F1%EA%EE%E9+%E0%E2%F2%EE%ED%EE%EC%ED%EE%E9+%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8++%EE%F2+16.11.2018+%B9+382-%F0%EF%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D5%26w%3D0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10%26whereselect%3D-1%26&c=N+382-%D0%CF+382-%D0%CF+16.11.2018+%D0%C0%D1%CF%CE%D0%DF%C6%C5%CD%C8%C5+%CF%D0%C0%C2%C8%D2%C5%CB%DC%D1%D2%C2%C0+%C0%C2%D2%CE%CD%CE%CC%CD%CE%C9+%C5%C2%D0%C5%C9%D1%CA%CE%C9+%CE%C1%CB%C0%D1%D2%C8#I0) |
| 1.4 | Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов области | 2014 – 2025 | Управление экономики правительства Еврейской автономной области, органы исполнительной власти, формируемые правительством Еврейской автономной области | В 2018 году процедура ОРВ проведена в отношении 35 проектов нормативных правовых актов области, поступивших от 10 регулирующих органов, 3 из которых отрицательных.  Уполномоченным органом (управлением экономики правительства Еврейской автономной области) проведено 2 обучающих семинара с регулирующими органами исполнительной власти, формируемыми правительством области.  С представителями предпринимателей и предпринимательских сообществ проведено 4 круглых стола и встреч по вопросам реализации процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов |
| 1.6 | Сопровождение проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Еврейской автономной области, по принципу «одного окна» | 2014 – 2025 | Управление экономики правительства Еврейской автономной области, ОГКУ «Государственное юридическое бюро Еврейской автономной области» | Распоряжением правительства Еврейской автономной области от 11 июля 2017 г. № 187-рп «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации в Еврейской автономной области» утверждены регламент и форма заявки на сопровождение инвестиционного проекта.  С сентября 2016 года сопровождение инвестиционных проектов осуществляет ОГКУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке предпринимательства».  В 2017 году постановлением правительства области от 28.12.2017 № 543-пп создана некоммерческая организация - Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области»  По итогам 2018 года на сопровождении некоммерческой организации - Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» находилось 13 инвестиционных проектов на общую сумму 22431,53 млн. рублей, инициаторами которых являются юридические лица. Данными инвесторами осуществлено 578,6 млн. рублей.  В совокупности оказано – 29 услуг.  В Фонде организовано удалённое рабочее место АО «КРДВ» для главного специалиста по взаимодействию с резидентами. В его обязанности входит обеспечение режима «одного окна» для действующих и потенциальных резидентов ТОР «Амуро –Хинганская» и мониторинг степени исполнения инвестиционных соглашений уже действующих резидентов ТОСЭР |
| 1.7 | Реализация дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации  в том числе: | 2014 –2018 | Управление экономики правительства Еврейской автономной области,  органы исполнительной власти, формируемые правительством Еврейской автономной области | В соответствии с новыми подходами к достижению показателей дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы, согласно распоряжению Правительства РФ от 31.01.2016 № 147-р разработаны и утверждены «дорожные карты» достижения показателей целевых моделей улучшения инвестиционного климата в Еврейской автономной области, а также рабочие группы по внедрению целевых моделей:  - «Совершенствование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта» (эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, качество инвестиционного интернет-портала, наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации);  - «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области»;  - «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Еврейской автономной области»;  - «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»;  - «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»;  - «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости»;  - «Технологическое присоединение к электрическим сетям»;  - «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения».  - «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»;  - «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»;  - «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиции и работе с инвесторами»;  - «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества».  В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации по достижению к 2020 году показателей инвестиционного климата не ниже соответствующих показателей субъектов Российской Федерации, входящих в ТОП-30 Национального рейтинга, с учетом прогнозных показателей Национального Рейтинга на период до 2020 года, разработан план мероприятий по улучшению позиций Еврейской автономной области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации («План быстрых побед»). В План быстрых побед включены мероприятия, реализация которых позволит в сжатые сроки улучшить ситуацию по показателям, оказавшимся в группах D и E, а также тем, где отмечено существенное снижение позиции.  По итогам 2018 года План выполнен на 89,5%, не полное выполнения плана связано с мероприятиями, запланированными на 2019 год.  По ряду критериев область улучшила свои позиции (эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, эффективность организационных механизмов поддержки бизнеса), а по показателю А1 «Эффективность процедур регистрации предприятий» отнесена к группе «А» (в 2017 году – группа С).  Сформирована база респондентов из числа представителей бизнес-сообщества для осуществления экспертных оценок мониторинга Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации |
| 1.7.1 | Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства | 2014 – 2018 | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области | В соответствии с характеристиками «модельного объекта» в 2017 году было установлено предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство объекта жилищного строительства в Еврейской автономной области, и сроках их прохождения. Предельное количество процедур 14, количество календарных дней 194.  За счет выполнения в 2017 – 2018 годах мероприятий дорожной карты целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», сократилось количество процедур по выдаче разрешения на строительство с 14 до 11, срок выдачи разрешения на строительство сократился со 194 дней до 131 дня.  Проводится работа по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования, нормативов градостроительного проектирования городов федерального значения, полное выполнение мероприятия запланировано на 2021 год. Постановлением правительства Еврейской автономной области от 03.05.2018 № 146-пп утверждены региональные нормативы градостроительного проектирования. Для органов местного самоуправления проведен семинар и разработаны типовые нормативы градостроительного проектирования. Документы утверждены в 8 муниципальных образованиях области из 28.  Утверждены программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, ведется работа по размещению документации в ФГИС ТП.  Обеспечена возможность предоставления услуг по выдаче ГПЗУ, заключению договоров подключения к сетям, выдаче разрешений на строительство в электронном виде.  На сегодняшний день срок оказания услуги по прохождению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий снижен с 60 до 45 дней, срок получения разрешения на строительство составляет 7 дней, что соответствует законодательству Российской Федерации |
| 1.7.2 | Повышение доступности энергетической инфраструктуры | 2014 – 2018 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области,  комитет тарифов и цен правительства Еврейской автономной области | В рамках выполнения мероприятий Дорожной карты по улучшению инвестиционного климата в Еврейской автономной области (распоряжение правительства Еврейской автономной области от20.02.2015 № 54-рп), утверждена схема и программа перспективного развития электроэнергетики Еврейской автономной области на 2017 – 2021 годы.  По итогам 2018 года показатель не оценен ввиду недостаточной выборки (2017 год по показателям – группа С, А).  Во всех муниципальных районах области созданы Комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей инфраструктурных организаций – собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов. Есть возможность подачи заявки на подключение в электронном виде, проводится информирование получателей услуги о такой возможности.  В результате проведенных мероприятий в рамках целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» количество процедур, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, сокращено с 5 до 4, средний срок технологического подключения к электрическим сетям в филиале АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» юридических лиц льготной категории подключения с установленной мощностью до 150 кВт по одному источнику электроснабжения в 2018 году составил 53 дня (в 2017 году – 75 дней).  С целью развития территориальных сетевых организаций управлением жилищно-коммунального хозяйства правительства области в рамках актуализации Схемы и программы развития электроэнергетики на 2018 – 2022 годы проработан вопрос с территориальными сетевыми организациями по включению в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики объектов электросетевого хозяйства, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Еврейской автономной области |
| 1.7.3 | Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики | 2014 – 2018 | Управление экономики правительства Еврейской автономной области,  органы исполнительной власти, формируемые правительством Еврейской автономной области | Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» в ЕАО за 2018 год проведена следующая работа:  - постановлением губернатора области от 29.03.2018 № 81 внедрена система рейтингования муниципальных образований Еврейской автономной области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. Результаты рейтинга будут озвучены в рамках 4 вопроса Повестки;  - распоряжением правительства области от 16.11.2018 № 382-рп утверждены ключевые показатели развития конкуренции в Еврейской автономной области на 2019 – 2022 годы по 34 рынкам;  Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 05 апреля 2018 г., и в соответствии с типовыми проектами, разработанными ФАС России управлением экономики совместно с органами исполнительной власти области, формируемыми правительством Еврейской автономной области, подготовлен проект плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Еврейской автономной области на данных рынках до 2022 года, который был направлен для рассмотрения членам Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в Еврейской автономной области.  Внедрена система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), которая позволит снизить количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом |
| 1.8 | Реализация комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала | 2014 – 2025 | Управление экономики правительства Еврейской автономной области | 1. Информация об инвестиционных площадках, представленная органами местного самоуправления муниципальных образований области по установленной форме, размещена на Инвестиционном портале Еврейской автономной области: <http://invest.eao.ru/ru/investor/investitsionnye-ploshchadki>  2. В рамках ТОР «Амуро-Хинганская» в 2018 году осуществляется реализация инвестиционных проектов по строительству предприятий по переработке сельхозпродукции, древесины, гостиничного и выставочного-ярмарочного комплексов, логистического центра по переработке и хранению грузов в Ленинском районе, в Октябрьском районе – предприятия полного цикла по добыче и обогащению графитовой руды, в г. Биробиджане – строительство завода по производству металлоконструкций и сэндвич-панелей. Общий объем инвестиций в проекты ТОР к 2020 году составит 17,1 млрд. рублей, за 10 лет поступления в бюджетную систему РФ с учетом льгот составят 11,2 млрд. рублей, в том числе в областной бюджет – порядка 2,7 млрд. рублей. Будет создано более 1190 рабочих мест.  3. В течение 2018 года в соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 17.03.2015 № 92-пп «О предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Еврейской автономной области» предоставлена финансовая поддержка в виде субсидирования процентной ставки по банковскому кредиту ИП Горбунов в размере 68,7,0 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема. Кредиторская задолженность отсутствует.  4. Разработаны и направлены в муниципальное образование «Город Биробиджан» типовые документы и методика оценки регулирующего воздействия.  Проводится консультирование специалистов муниципальных образований Еврейской автономной области по вопросам правоприменения закона Еврейской автономной области от 01.07.2015 № 740-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 закона ЕАО «Об отдельных вопросах проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Еврейской автономной области», а также по иным вопросам проведения процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов муниципальных образований.  5. В соответствии с постановлением губернатора Еврейской автономной области от 28.02.2013 № 52 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» проведен расчет комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Еврейской автономной области, результаты которого 15.07.2016 года представлены на рассмотрение Комиссии по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Еврейской автономной области, по решению которой принято распоряжение правительства ЕАО от 25.09.2019 № 380-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Еврейской автономной области за 2018 год», о поощрении за 2018 год:  - Ленинский муниципальный район - 50 тыс. рублей;  - Октябрьский муниципальный район – 30 тыс. рублей;  - муниципальное образование «Город Биробиджан» - 20 тыс. рублей;  Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Еврейской автономной области за 2018 год, размещен на официальном Интернет-портале органов государственной власти Еврейской автономной области  (http://www.eao.ru/upload/medialibrary/184/%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%20%D0%97%D0%90%202018%20%D0%93%D0%9E%D0%94\_%D0%95%D0%90%D0%9E.pdf) |
| Задача 2. Осуществление мер инфраструктурной и финансовой поддержки инвестиционной деятельности | | | | |
| 2.1 | Создание подготовленных промышленных площадок для размещения производств в различных сферах, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой | 2014 – 2025 | Управление экономики правительства Еврейской автономной, управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области, управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области, управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области,  органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области | Создана база данных промышленных площадок, предназначенных для размещения производственных мощностей, обеспеченных энергоносителями, необходимой инженерной, транспортной и иной инфраструктурой. Перечень промышленных площадок размещен и актуализируется на специализированном интернет-портале об инвестиционной деятельности в Еврейской автономной области «Инвестиционный портал Еврейской автономной области»: <http://invest.eao.ru/ru/investor/investitsionnye-ploshchadki>  Осуществляется разработка и анализ предложений по созданию промышленных и технологических парков, промышленных площадок, бизнес-инкубаторов в области.  На территории Еврейской автономной области Соглашением № 01-37/2016 от 26.09.2016 «О создании на территории муниципальных образований «Город Биробиджан», «Ленинский муниципальный район» и «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области территории опережающего социально-экономического развития «Амуро-Хинганская» закреплен статус ТОСЭР. В 2018 году 4 резидента вели реализацию 6-и инвестиционных проектов на ТОСЭР «Амуро-Хинганская»:  - строительство завода по глубокой переработке сои мощностью до 300 тысяч тонн в год;  - строительство завода по переработке древесины мощностью 20 тыс. м. куб. в год;  - строительство гостиничного комплекса на 300 мест;  - строительство многофункционального международного выставочного центра площадью более 35 тыс. кв. м;  - разработка Тополихинского участка Союзного месторождения графита и строительство горно-обогатительного комбината с мощностью производства до 40 тыс. т графитового концентрата в год;  - строительство завода по производству 30 тыс. т металлоконструкций в год и сэндвич-панелей с объемом производства 22,5 тыс. кв. м.  Инженерная и транспортная инфраструктура создается за счет собственных средств резидентов.  В 2017 году АО «Корпорация развития Дальнего Востока» разработан и утвержден на наблюдательном совете ТОР «Амуро-Хинганская» перспективный план развития ТОР «Амуро-Хинганская». Основные задачи плана – привлечение инвесторов, расширение границ ТОР «Амуро-Хинганская» |
| 2.2 | Повышение транспортной доступности территорий области, улучшение качества дорог.  Реализация государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2014 – 2022 годы | 2014 – 2022 | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области,  органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области | На 2018 год на реализацию программы было предусмотрено из областного бюджета всего – 486565,3 тыс. рублей  Фактические расходы по программе составили всего –  485362,426 тыс. рублей.  Степень соответствия запланированному уровню затрат государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 99,75 %.  Степень выполнения мероприятий государственной программы составляет 100 % (запланировано 8 мероприятий, 8 мероприятий выполнены полностью и в установленные сроки).  Реализация мероприятий программы обеспечила следующие результаты:  1. Обеспечено эксплуатационное содержание 442,529 км автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Кассовое исполнение составило 212837,518 тыс. рублей средств областного бюджета или 95,46 % от предусмотренного объема (222 959,270 тыс. рублей). Кредиторская задолженность составила – 9011,044 тыс. рублей.  2. Завершены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд к с. им. Тельмана, км 0 – км 9+400. Кассовое исполнение финансовых средств по объекту составляет  30757,412 тыс. рублей или 90,31 % от запланированного объема. Введено в эксплуатацию 4,1 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Еврейской автономной области. Кредиторская задолженность – 3300,0 тыс. рублей.  3. Выполнены работы по обустройству тротуаров и освещения автомобильной дороги Биробиджан – Головино, км 7+750 – км 10+345 (1 комплекс) 1,065 км тротуаров в эксплуатацию введены. Общий объем освоенных финансовых средств по объекту составляет 12180,17 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированного объема.  4. Выполнены работы по обустройству тротуаров и освещения автомобильной дороги Биробиджан – Головино, км 7+750 – км 10+345 (2 комплекс) 2,3 км тротуаров в эксплуатацию введены. Общий объем освоенных финансовых средств по объекту составляет 11167,568 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированного объема.  5. Выполнено обустройство тротуаров и освещения на автомобильной дороге Подъезд к поселку Кульдур (1 комплекс). Кассовое исполнение финансовых средств по объекту составляет 6768,643 тыс. рублей, что составляет 69,01 % от запланированного объема. Кредиторская задолженность – 3039,402 тыс. рублей.  6. Проведены проектно-изыскательские работы двух объектов: реконструкция моста через реку Икура, км 2+856 автодороги «Восточный подъезд к городу Биробиджан» и ремонт моста через реку Залив, км 168+650 автодороги «Биробиджан – Амурзет в Ленинском и Октябрьском районах». Кассовое исполнение финансовых средств по объектам составляет 3743,059 тыс. рублей, что составляет 78,79 % от запланированного объема. Кредиторская задолженность – 1004,8 тыс. рублей.  7. Предоставлены субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению ОГБУ «Автодорпроектконтроль» на сумму  19412,2 или 86,63 % от предусмотренного объема (план – 22 406,919 тыс. рублей). Кредиторская задолженность – 2 905,744 тыс. рублей.  8. Произведена реконструкция автомобильной дороги Биробиджан – Унгун – Ленинское 33км – 65 км 2 этап второго пускового комплекса. Кассовое исполнение финансовых средств составляет 123574,156 тыс. рублей, что составляет 73,0 % от запланированного объема. Кредиторская задолженность – 45279,774 тыс. рублей |
| 2.3 | Реализация инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства | 2015 – 2025 | Управление экономики правительства Еврейской автономной области, органы исполнительной власти, формируемые правительством Еврейской автономной области | Постановлением правительства Еврейской автономной области от 07.07.2016 № 194-пп «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Еврейской автономной области в сфере государственно-частного партнерства» управление экономики определено в качестве уполномоченного органа исполнительной власти Еврейской автономной области в сфере государственно-частного партнерства.  Постановлением правительства Еврейской автономной области от 05.09.2018 № 336-пп «Об утверждении Порядка взаимодействия при разработке и рассмотрении предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства» определен порядок взаимодействия органов исполнительной власти при принятии решения о реализации проектов на основе государственно-частного партнерства.  В 2018 году правительством Еврейской автономной области не рассматривались предложения о реализации проектов государственно-частного партнерства.  На территории области в 2018 году реализовались 4 проекта государственно-частного партнерства, из них 3 в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 1 в сфере дорожно-транспортного хозяйства |
| 2.4 | Включение инвестиционных проектов в государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые программы | 2014 – 2025 | Управление экономики правительства Еврейской автономной области, органы исполнительной власти, формируемые правительством Еврейской автономной области | Правительством Еврейской автономной области в 2018 году направлены предложения в отраслевые ФОИВ, Минвостокразвития России по включению следующих объектов в государственные программы РФ:  В ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» в 2012 - 2020 годах:  - строительство защитной дамбы п. Тукалевский в черте г. Биробиджана ЕАО от затопления водами реки Большая Бира;  - строительство комплекса защитных гидротехнических сооружений с. им. Тельмана Смидовичского района ЕАО;  - строительство комплекса защитных гидротехнических сооружений с. Квашнино, с. Кукелева, с. Новое, с. Дежнево Ленинского района ЕАО;  - строительство комплекса защитных гидротехнических сооружений с. Доброе Октябрьского района ЕАО.  В ГП РФ «Развитие физической культуры и спорта»  - строительство объекта «Крытый каток с искусственным льдом, г. Биробиджан.  В ГП РФ «Развитие культуры и туризма»:  - реконструкция здания муниципального автономного учреждения культуры «Районный дом культуры с. Ленинское» Ленинского муниципального района.  Внесены предложения по корректировке ФЦП «Экономическое и социальное развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» в части увеличения объемов финансирования на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Биробиджан – Унгун – Ленинское, Биробиджан – Амурзет  В ФАИП «Развитие транспортной системы»:  - реконструкция участков дорог Биробиджан – Унгун – Ленинское;  - реконструкция участка автомобильной дороги Биробиджан – Амурзет;  - реконструкция участка автомобильной дороги подъезда к с.Пашково в Облученском районе ЕАО |
| 2.5 | Предоставление налоговых льгот | 2014 – 2025 | Управление экономики правительства Еврейской автономной области | В 2018 году государственную поддержку в виде налоговых льгот получали 5 предприятий, реализующих инвестиционные проекты на территории Еврейской автономной области:  - ООО «Логистика»;  - ООО «Амурпром»;  - ООО «БирЗМ»;  - ООО «Дальграфит»;  - ООО «Кимкано-Сутарский ГОК».  Резидентам ТОР Амуро-Хинганская являются ООО «Амурпром», ООО «БирЗМ», ООО «Дальграфит» предоставлены льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, налогу на землю.  Инвестиционный проект ООО «Дальграфит» так же отнесен к приоритетным проектам, реализующимся на территории Еврейской автономной области, в соответствии с законодательством ЕАО предоставлены льготы по транспортному налогу, налогу на имущество.  ООО «КС ГОК» отнесен к приоритетным проектам, реализующимся на территории Еврейской автономной области и включен в реестр участников региональных инвестиционных проектов, в соответствии с законодательством ЕАО и Налоговым кодексом предоставлены льготы по налогу на прибыль и НДПИ, транспортному налогу.  Сумма налоговых льгот в 2018 году составила:  ООО «Логистика» (по страховым взносам в социальные фонды) – 285 тыс. рублей;  ООО Амурпром» (по страховым взносам в социальные фонды) – 330 тыс. рублей;  - ООО «БирЗМ»: по налогам - 124 тыс. рублей; по страховым взносам в социальные фонды – 103,23 тыс. рублей;  - ООО «Дальграфит» по налогам – 274 тыс. рублей;  - ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» по налогам – 271 762 тыс. рублей |
| 2.6 | Обеспечение комплексного подхода к планированию инвестиционных расходов и государственных закупок, повышение конкурентности и эффективности закупок для государственных и муниципальных нужд путем увеличения числа конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг | 2014 – 2025 | Органы исполнительной власти, формируемые правительством Еврейской автономной области, органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области | Комплексный подход к планированию государственных закупок, предусмотренных государственными программами Еврейской автономной области, и повышению конкурентоспособности и эффективности данных закупок обеспечивается государственными заказчиками путем осуществления закупок в точном соответствии с требованиями Федерального закона от 04.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также увеличением числа проводимых конкурентными способами закупок товаров, работ, услуг.  Количество проведенных заказчиками закупок для обеспечения государственных нужд путем проведения открытых конкурсов и электронных аукционов в 2018 году составило 2 790. В них приняли участие 5 759 претендента, из которых 2 010 участника закупки признаны победителями. Способом запроса котировок осуществлено 402 закупки, в которых приняли участие 496 претендента, из которых 223 участника признаны победителями. Способом запроса предложений осуществлено всего 18 закупок. По итогам открытых конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок и запроса предложений заключено 2 860 государственных контрактов, в том числе по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок заключено 1 287 контракт |
| Задача 3. Создание территорий опережающего развития | | | | |
| **3.1** | Создание агропромышленного парка | 2014 – 2020 | Управление сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области,  управление экономики правительства Еврейской автономной области, органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области | Реализация проекта предполагает строительство животноводческого комплекса по выращиванию и откорму свиней на 27 000 голов в год;  - строительство убойного цеха мощностью 30 тыс. голов в год;  Сумма инвестиций в свинокомплекс «Тунгусский» составит 2,3 млрд. рублей. До 2022 года планируется создание до 200 новых рабочих мест.  По состоянию на 01.01.2018 на территории Агрокомплекса «Тунгусский» содержалось 3799 голов свиней. Выполненны работы по монтажу новой линии 10 кВ протяженностью 1,38 км. Установлен забот по внешнему периметру объекта протяженностью более 800 м. Проложены магистрали навозоудаления с 3-х свинарников. вырыт и утоплен котлован для навозохранилища для сбора и хранения навоза с общим объемом более 24 тыс. тонн.  В 2019 году ООО «Амурпром» решением Инвестиционного совета Еврейской автономной области предоставили в Ленинском муниципальном районе Еврейской автономной области под строительство свинокомплекса «Амурский» по разведению и содержанию 30 000 голов свиней в год на откорме. В 2018 году начата распашка и освоение залежных земель, приобреталась специализированная сельскохозяйственная техника, осуществлялось проектирование инфраструктурных объектов |
| **3.2** | Создание промышленного парка | 2014 – 2025 | Управление экономики правительства Еврейской автономной области, органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области | В рамках ТОСЭР «Амуро-Хинганская» создается промышленный парк «Амурский», включающий :  - завод по глубокой переработке сои мощностью 200 тыс. тонн;  - завод по переработке древесины мощностью 20 тыс. м. куб.;  - завод по сборке комбайнов, тракторов, сельскохозяйственного оборудования |
| **3.3** | Создание транспортно-логистического центра | 2014 – 2025 | Управление экономики правительства Еврейской автономной области, органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области | Ведется работа по созданию транспортно-логистического комплекса «Гарант» в Ленинском районе, связанного с эксплуатацией международного железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское-Тунцзян. Разработана проектно-сметная документация, выделен в долгосрочную аренду земельный участок |
| Задача 4. Содействие развитию кадрового потенциала | | | | |
| 4.1 | Организация регулярного обучения, повышения квалификации и оценки компетентности сотрудников профильных органов Еврейской автономной области, на которых возложены задачи и функции по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | 2015 – 2025 | Управление государственной службы и кадровой политики Еврейской автономной области,  управление экономики правительства Еврейской автономной области | В 2018 года сотрудники профильных органов на курсы повышения квалификации не направлялись |
| 4.2 | Организация профессионального ориентирования и совершенствования образовательного комплекса Еврейской автономной области с целью своевременного изменения состава и численности выпускаемых специалистов соответствующих специальностей и квалификаций в зависимости от потребности инвесторов (мероприятий государственной программы «Развитие системы образования Еврейской автономной области» на 2014 – 2020 годы, государственной программы «Содействие занятости населения и обеспечение безопасности труда» на 2014 – 2020 годы) | 2014 – 2018 | Комитет образования Еврейской автономной области,  управление трудовой занятости правительства Еврейской автономной области | По инициативе руководства Кимкано-Сутарского ГОКа в 2017 году на базе факультета информационных и промышленных технологий программ среднего профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» г. Биробиджана при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока лицензирована и открыта новая специальность «Обогащение полезных ископаемых». В настоящее время на очной и заочной формах обучаются 33 человека. Проект полностью финансируется предприятием, студентам выплачивается стипендия.  Плановый объем финансирования программы «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016 – 2021 годы (постановление правительства ЕАО № 479-пп от 23.10.2015) в 2018 году составил 2 740 307,13 тыс. рублей, в том числе:  - за счет областного бюджета – 2 525 531,63 тыс. рублей,  - за счет средств федерального бюджета – 214 775,50 тыс. рублей.  Общий объем фактически произведенных расходов составил 2 677 105,15 тыс. рублей (97,7 % плановых назначений), в том числе:  - за счет областного бюджета 2 507 093,55 тыс. руб. (99,3 % плановых назначений),  - за счет средств федерального бюджета – 170 011,60 тыс. руб. (79,2 плановых назначений).  Программа состоит из 4 подпрограмм. все подпрограммы реализованы.  **На реализацию подпрограммы1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования предусмотренно ф**инансовое обеспечение подпрограммы 1 в отчетном периоде о 2 453 816,41 тыс. руб. (98,0% от предусмотренного объема 2 525 531,63 тыс. рублей), в том числе за счет областного бюджета 2 283 804,81 тыс. рублей (99,3% от предусмотренного объема 2 299 683,34 тыс. рублей), за счет средств федерального бюджета – 214 775,50 тыс. рублей (79,2% от предусмотренного объема 170 011,60 тыс. рублей).  В рамках данной подпрограммы в 2018 году реализованы мероприятия направленные на организацию профессионального ориентирования и совершенствования образовательного комплекса Еврейской автономной области, с целью своевременного изменения состава и численности выпускаемых специалистов соответствующих специальностей и квалификаций в зависимости от потребности инвесторов:  1. На мероприятие «Организация мониторинговых исследований качества подготовки обучающихся образовательных организаций, а также образовательной деятельности образовательных организаций области» предусмотрено – 9804,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 9287,63 тыс. рублей, или 94,3 % от предусмотренного объема. В рамках данного мероприятия на 100 % были выполнены функции одной государственной организации.  2. На мероприятие «Создание условий для повышения качества образования через повышение профессиональной компетентности участников образовательного процесса, развитие профессиональных компетенций и творческих способностей обучающихся» предусмотрено – 1150,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1095,25 тыс. рублей, или 95,2 % от предусмотренного объема. В рамках данного мероприятия были обеспечены условия для повышения качества образования через повышение профессиональной компетентности, вовлечено было 492 участника образовательного процесса.  3. На мероприятие «Реализация программ среднего профессионального образования» предусмотрено – 284140,41 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 280759,83 тыс. рублей или 98,8 % от предусмотренного объема. В рамках мероприятия были выполнены функции 5 областных государственных организаций на 100 %.  4. На мероприятие «Государственная поддержка педагогических работников областных профессиональных образовательных организаций» предусмотрено – 1 699,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило –  1563,5 тыс. рублей, или 91,9 % от предусмотренного объема. В рамках данного мероприятия должна была быть предоставлена государственная поддержка 100% педагогическим работникам, имеющим право на такую поддержку. Государственная поддержка не предоставлялась в виду отсутствия заявлений от граждан на поддержку.  5. На мероприятие «Модернизация материально-технической базы областных государственных профессиональных образовательных организаций с учетом вступления в движение WorldSkills Россия» предусмотрено – 1790,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило –  989,63 тыс. рублей, или 55,3 % от предусмотренного объема.  5. Мероприятие «Приведение помещений учебных корпусов, мастерских и общежитий областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствие с современными требованиями» не реализовывалась в связи с отсутствием финансирования, было предусмотрено – 1140 тыс. рублей.  7. На мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования» предусмотрено – 19938,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 19780,39 тыс. рублей или  99,2 % от предусмотренного объема. В рамках данного мероприятия были выполнены функции двух областных государственных организаций на 100 %.  8. На мероприятие «Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования в рамках реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста области» предусмотрено 132870,00 тыс. рублей из них:  - средства областного бюджета – 1330,00 тыс. рублей;  - средства федерального бюджета – 131540,00 тыс. рублей.  Кассовое исполнение составило – 132870,00 тыс. рублей, или 100%.  Государственной программой Еврейской автономной области «Содействие занятости населения и обеспечение безопасности труда» на 2014 – 2021 годы, утвержденной постановлением правительства ЕАО от 30.09.2013 № 494-пп. в рамках данной государственной программы в 2018 году реализованы мероприятия:  1. В 2018 году организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для 97 человек безработных граждан по профессиям, пользующимся устойчивым спросом на рынке труда области, а также по профессиям, заявленным организациями для привлечения иностранной рабочей силы, в целях приоритетного трудоустройства российских безработных граждан (план – 79 человек).  Объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1614,22 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1267,97 тыс. рублей.  2. В отчётном периоде на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 7 женщин в период отпуска по уходу за ребенком  Объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 100,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 74,5 тыс. рублей или 74,5 % от предусмотренного объема |
| Задача 5. Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 5.1 | Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области» государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2014 – 2020 годы | 2014 – 2020 | Управление экономики правительства Еврейской автономной | Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме составляет 100 %. Предусмотрено всего 10288,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 1028,9 тыс. рублей, федерального бюджета – 9260,00 тыс. рублей, исполнение составило  10288,9 тыс. рублей (100%).  Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 100 % (из 13 запланированных мероприятий, все выполнены полностью и в установленные сроки).  В отчетном периоде были реализованы следующие мероприятия:  1. Проведено 5 выездных «круглых столов» с бизнесом по вопросам взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и предпринимательских структур.  - 13.04.2018 – муниципальное образование «Облученский муниципальный район», г. Облучье;  - 26.04.2018 – муниципальное образование «Октябрьский муниципальный район», с. Амурзет;  - 30.05.2018 – муниципальное образование «Город Биробиджан», г. Биробиджан;  - 22.10.2018 – муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район», пгт. Смидовичи;  - 24.10.2018 – муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район», г. Биробиджан  2. Размещено более 30-ти различных информационных материалов для субъектов МСП на интернет странице управления экономики официального сайта правительства области в разделе «Бизнес в ЕАО», а также на портале малого и среднего предпринимательства (<http://invest.eao.ru>).  Содействие развитию молодежного предпринимательства.  3. В школах города проведено 10 открытых уроков с участием действующих предпринимателей. Предусмотрено – 12,5 тыс. рублей, уровень кассового исполнения – 100,0 %.  4. Проведена информационная компания, направленная на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность:  - создана региональная интернет-страница Программы «Ты – предприниматель» в разделе сайта molodezh79.ru, [www.instagram.com](http://www.instagram.com);  - модернизирована группа и страница по молодежному предпринимательству в социальных сетях и сервисах vk.com/youpredprinimatel;  - создано и размещено в сети «Интернет» 5 информационных видеороликов продолжительностью 60 секунд о молодых предпринимателях, участниках Программы;  - изготовлены информационные буклеты 600 экз., плакаты 1200 экз.;  - изготовлены презентационные видео и аудио ролики о Программе;  - проведено 8 информационных встреч с потенциальными участниками Программы на территории муниципалитетов.  Предусмотрено – 31,8 тыс. рублей, уровень кассового исполнения – 100,0 %).  5. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»:  - принято 25 заявок на участие в конкурсе;  - награждены победители по 8 номинациям на встрече с губернатором ЕАО А.Б. Левинталем;  - победитель на региональном этапе конкурса, в номинации торговля Рогов Денис принял участие в Федеральном этапе конкурса г. Москва, а так же во Всероссийском молодежном экономическом конгрессе г. Нижний Новгород.  Предусмотрено – 14,22 тыс. рублей, уровень кассового исполнения – 100,0 %.  6.  Проведен отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность:  - проведено автоматизированное тестирование 649 чел.;  - проведено собеседование с потенциальными участниками Программы для участия в образовательных программах - 245 чел.  Предусмотрено – 11,0 тыс. рублей, уровень кассового исполнения – 100,0 %.  7. Проведено обучение для физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий:  - сформирован список участников образовательных программ (для начинающих и действующих предпринимателей) 245 чел.;  - подготовлен учебный материал и оборудование для проведения семинаров/тренингов и выездных мероприятий;  - привлечены бизнес-тренера из г. Хабаровска для проведения обучения по образовательной программе.  Предусмотрено – 67,4 тыс. рублей, уровень кассового исполнения – 100,0 %.  8. Проведен итоговый Конгресс «Ты – предприниматель».  В рамках Конгресса вели свою работу 2 секции:  – «Представление и экспертная оценка бизнес – проектов участников, прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий»;  - «Развитие компетенций и навыков ведения бизнеса и использование мер государственной поддержке в ЕАО», практикум «Управленческие поединки между новым и старым бизнес – поколениями»;  В рамках работы секций представлено 30 проектов.  Участниками Конгресса стали 190 участников Программы «Ты – предприниматель».  Количество показов в региональных СМИ – 3, на региональных интернет-ресурсах – 8 (eaomedia.ru, riabir.ru, avtoradio.ru, eao.ru, biratv.ru, vk.com/youpredprinimatel, instagram.com/molodezh79.ru)  Предусмотрено – 27,78 тыс. рублей, уровень кассового исполнения – 100,0 %.  9. Оказаны 45 консультационных услуги участникам Программы по различным аспектам ведения бизнеса:  - оказание справочной консультации – 23;  - оказание индивидуальной консультации – 14;  - оказание групповой консультации - 8.  Предусмотрено – 13,0 тыс. рублей, уровень кассового исполнения – 100,0 %.  10. Обеспечено участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства 5 участников:  - Окружной семинар-практикум программы «Ты – предприниматель» - 3 участника;  - Восточный экономический форум г. Владивосток – 1 участник;  - III Дальневосточный форум предпринимателей «Перспективы бизнеса в центрах экономического роста» г. Хабаровск – 1 участник.  Предусмотрено – 23,8 тыс. рублей (уровень кассового исполнения – 100,0 %).  11. Поведен анкетный опрос участников Программы – 200 участников.  Сформирован аналитический отчет о реализации Программы в 2018 году.  Предусмотрено – 3,0 тыс. рублей (уровень кассового исполнения – 100,0 %).  12. Создание и развитие центра поддержки предпринимательства.  Предоставление консультаций и мероприятий для СМСП. Количество консультаций и других мероприятий для субъектов МСП, проведенных НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», в 2018 году составило 1529 (план 1375 консультаций).  Предусмотрено – 530,0 тыс. рублей, уровень кассового исполнения – 100,0 %.  13. Создание отдела гарантий НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО». По состоянию на 31.12.2018 г. отделом гарантий НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» выданы поручительства 4 субъектам МСП в объеме 1,2 млн. рублей по 4 кредитным сделкам на общую сумму 30,4 млн. рублей (план не менее 3 поручительств).  Предусмотрено – 313,7 тыс. рублей (уровень кассового исполнения – 100,0 %).  14. Предоставление в пользование СМСП не менее 2 объектов для имущественной поддержки. Субъекты МСП имущественной поддержкой в 2018 году не воспользовались. |
| 5.2 | Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Еврейской автономной области | 2017 – 2018 | Управление экономики правительства Еврейской автономной | В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Еврейской автономной области «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» в 2018 году были заключены соглашения с НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» на общую сумму 8,44 млн. рублей, в том числе:  - на создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной на оказание консультационной поддержки, - центра поддержки предпринимательства – на сумму 5,3 млн. рублей;  - на создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной на содействие развитию системы кредитования, - гарантийного фонда – на сумму 3,14 млн. рублей |
| 5.3 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Еврейской автономной области | 2014 – 2025 | Управление экономики правительства Еврейской автономной | В 2018 году информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется через информационно-телекоммуникационный ресурс интернет-портала правительства ЕАО <http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-ekonomiki-pravitelstva/biznes-v-eao/>, и инвестиционный интернет-портала <http://invest.eao.ru/ru/>.  В 2018 году проведено пять «круглых столов» по вопросам взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и предпринимательских структур Еврейской автономной области под председательством губернатора области.  Управлением экономики правительства ЕАО организованы выезды представителей органов исполнительной власти области, организаций инфраструктуры поддержки МСП, кредитных организаций в муниципальные образования области для проведения встреч с бизнесом в формате личного диалога по вопросам доступности кредитных ресурсов, мерах поддержки субъектов МСП. В текущем году такие встречи с бизнесом были проведены в: Дубовском, Птичнинском, Бирофельдском, Валдгеймском, Камышовском сельских поселениях, Волочаевском, Приамурском, Николаевском и Смидовичском городских поселениях.  Центром поддержки предпринимательства (ЦПП) за 2018 год проведено:  - 9 тренингов по программам обучения АО «Корпорация «МСП»;  - обучающий семинар по вопросам участия субъектов МСП в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  - более 1,5 тысяч консультаций и мероприятий, в том числе: информационная поддержка – 758; оперативная поддержка («горячая линия») – 423; консультации у сотрудников ЦПП (устная консультация) – 189; консультации у сторонних специалистов – 122; количество проведенных различных мероприятий – 32; мероприятий по популяризации деятельности СМСП – 4. |
| Задача 6. Формирование и поддержание позитивного имиджа Еврейской автономной области как региона, благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности | | | | |
| 6.1 | Сопровождение специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Еврейской автономной области | 2014 – 2025 | Управление экономики правительства Еврейской автономной области, органы исполнительной власти, формируемые правительством Еврейской автономной области | Специализированный интернет-портал Еврейской автономной области: <http://invest.eao.ru/ru/> начал работу в ноябре 2014 года, на английском языке – с июля 2015 года. На портале представлены:  - информация об инвестиционной привлекательности региона;  - Инвестиционная стратегия Еврейской автономной области;  - План создания инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры региона;  - инвестиционные паспорта муниципальных образований Еврейской автономной области;  - канал прямой связи к руководству области;  - описание мер поддержки инвестиций и инвестиционных проектов и порядок обращения для их получения;  - информация о планах и результатах заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата.  - информация о планируемых и реализуемых на территории соответствующего региона инвестиционных проектах.  Есть раздел малого и среднего предпринимательства, раздел анонсов, лента новостей.  Постоянно ведется организационная и подготовительная работа по усовершенствованию портала с учетом замечаний экспертного сообщества и требований целевой модели |
| 6.2 | Подготовка информационных буклетов об условиях и преимуществах осуществления инвестиционной деятельности на территории Еврейской автономной области | 2014 – 2025 | Управление экономики правительства Еврейской автономной области, органы исполнительной власти, формируемые правительством Еврейской автономной области | В 2018 году НКО Фонд «Инвестиционное агенство Еврейской автономной области» выпущен буклет «Инвестиционный паспорт Еврейской автономной области» в котором представлены условия и преимущества осуществления инвестиционной деятельности на территории Еврейской автономной области. Также информационные материалы были представлены в форме презентаций и информационных стендов на IV Восточном экономическом форуме в г. Владивосток с 11 – 13 сентября 2018 года |
| 6.3 | Организация презентаций инвестиционного потенциала Еврейской автономной области в рамках международных и межрегиональных конгрессно-выставочных мероприятиях | 2014 – 2025 | Управление экономики правительства Еврейской автономной области, органы исполнительной власти, формируемые правительством Еврейской автономной области | В 2018году презентации инвестиционного потенциала области состоялись в рамках мероприятий:  - IV Восточный экономический форум (г. Владивосток, 11 - 13 сентября 2018 года)  - Российско-Китайский ЭКСПО г. Харбине (Организовано участие делегации области в мероприятиях, проведена презентация инвестиционного потенциала области) |
| 6.4 | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие туризма в Еврейской автономной области» государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2014 – 2020 годы | 2014 – 2020 | Управление экономики правительства Еврейской автономной | Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме составляет 61,7 % предусмотрено 38,0 тыс. рублей средств областного бюджета, профинансировано и освоено 23,464 тыс. рублей. Кредиторская задолженность – 14,536 тыс. рублей.Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 100,0 %, из запланированных 5 мероприятий, все выполнены полностью и в установленные сроки.За отчетный период выполнены следующие мероприятия:1. Для поддержки и продвижения туристских брендов области разработан туристский маршрут «Памятники и достопримечательности Биробиджана. Туристический путеводитель по городу».2. В целях стимулирования и поддержки роста внутреннего и въездного туризма, представители правительства области, мэрии города и турбизнеса области приняли участие:- в Четвертом Тихоокеанском туристском форуме (17-19.05.2018, г. Владивосток), в рамках которого состоялась XXII Тихоокеанская международная выставка «PITE». Еврейская автономная область была представлена в рамках единого стенда проекта «Восточное кольцо России». Свои возможности и потенциал территории на выставке презентовал санаторий «Кульдур». Кроме этого, посетители и участники выставки смогли ознакомиться с услугами гостиничной сети области и туристическими маршрутами города Биробиджана;- в Восточном экономическом форуме (11-13.09.2018, г. Владивосток), в рамках которого был подготовлен и продемонстрирован презентационный ролик Еврейской автономной области, а туристский потенциал Еврейской автономной области был представлен на едином стенде проекта «Восточное кольцо России» (план – участие в 2 выставках ежегодно).Изготовлено 200 информационных буклетов о туристском потенциале Еврейской автономной области.На участие в работе международных российских и региональных выставках предусмотрено 38,0 тыс. рублей, профинансировано – 23,463 тыс. рублей, уровень кассового исполнения составил 61,7 %. Сложилась кредиторская задолженность– 14,536 тыс. рублей (не оплачено изготовление буклетов).3. Актуализирован, размещённый на Официальном интернет-сайте органов государственной власти Еврейской автономной области календарь туристских событий Еврейской автономной области на 2018 год.4. Актуализирована единая информационная база туристских ресурсов, деятельности туристских организаций.5. Организовано и проведено 1 тематическое мероприятие для специалистов туристической отрасли |